集中改革プラン

水俣市

平成１８年３月

平成１９年１０月修正

はじめに

本市は、これまで平成７年及び平成11年の２度にわたり、行財政改革大綱を策定し、事務事業の見直し、組織・機構の簡素合理化、定員管理及び職員給与の適正化、財政の健全化、公営企業の健全化の５つの視点から行財政改革に集中的に取り組み、その成果をあげてきましたが、国の社会経済情勢は、いっそう厳しさを増してきており、本市においても、過疎化、少子高齢化の進展、雇用・所得の伸び悩みなどに伴う経済の停滞により、市の主たる自主財源である市税も減収の一途をたどるなど深刻な影響を受けています。

そこで、平成１６年３月に平成１６年度から平成２０年度を計画期間とした第３次行財政改革大綱を策定し更なる改革に取り組んでいます。

この行財政改革大綱は、水俣市行財政改革推進委員会の提言を尊重し、市長事務部局、各行政委員会、公営企業及び議会事務局など全庁を対象に、今後、行財政改革を推進していくうえでの基本的な考え方をまとめたものです。

基本方針

平成１８年３月、この行財政改革大綱の進捗状況を水俣市行財政改革推進委員会へ報告を行いましたので、その意見・提言をもとに進捗率の低いものに平成２１年度まで取り組んでいきます。

- 市財政の健全化

国による地方行財政改革の推進により、地方交付税の大幅な削減が実施され、地方交付税への依存度が高い本市では、厳しい財政運営が予想されています。したがって、この大綱の計画期間では、財政の健全化を最優先で実施することが必要です。

（１）財政健全化計画の策定による中期的見通しによる財政運営

本大綱の下位計画として財政健全化計画を策定し、財政の健全化に向けた具体的な取組みを明らかにします。計画期間は、本大綱と同様に５ヵ年とし、そのうち前半３ヵ年を集中取組期間とします。特に本市では平成１５年７月の水俣豪雨災害による財政支出が大幅に増大しているため他市に比較して財政調整基金残高が低くなっており、改善策は極力前倒しして実施していきます。目標最終年次の財政規模を１１５億円程度と想定し、大規模な災害に対しても的確に対応できるよう財政調整基金残高１０億円を目指すこととしています。

〔目標〕歳入規模１１５億円に見合った歳出予算の実現とその中で市民満足度を高める財政運営（詳細は財政健全化計画による）

〔スケジュール〕Ｈ17～Ｈ18　集中見直し期間

＜具体的な数値目標＞

| 項目 | Ｈ16決算 | Ｈ21目標 |
| --- | --- | --- |
| 一般会計歳出予算規模 | 148億円 | 115億円 |
| 自主財源比率 | 29.1％ | 30.0％ |
| 実質収支比率 | 9.3％ | 3.0％ |
| 経常収支比率 | 97.3％ | 90.0％ |
| 市税徴収率 | 91.6％ | 93.0％ |
| 公債費比率 | 16.2％ | 16.0％ |
| 財政調整基金年度末残高 | 8.91億円 | 10億円 |

（２）水俣市と地域との役割分担の見直し

厳しい財政状況の中で、活力のある水俣市を創造していくためには、行政はもとより市議会そして市民が一緒になって知恵を出し汗を出しながら、まちづくりに取り組んでいくことが必要です。

今後、住民こそがまちづくりの主役となっていただけるような「住民自治」の確立を目指して地域と市との関り方の見直しを行います。具体的には、地域自治組織や自主防災組織の立上げを積極的に支援します。そのため、従来、地域に対して交付している助成金等を統合し地域支援総合補助金（仮称）を創設します。

〔目標・スケジュール〕

・全地域での地域防災組織の設立（Ｈ17）

・地域自治組織の設立（Ｈ17～H20）

（３）歳入に見合った歳出構造の構築

国が実施しようとしている三位一体の改革は、国庫補助金の削減、地方への税源移譲、地方交付税改革（削減）を一体として実施するものですが、地方交付税の依存度が高い本市にとっては、歳入の大幅削減につながるものです。これまでは、他の地域の先進事例等を参考にしながら、いいものであれば実施してきました。しかし、今後は、限られた財源を如何に有効に使うかという観点から、費用対効果、優先順位を明らかにし取捨選択をしていくことが必要になります。すなわち、歳入に見合った財政構造にしていくことになります。

〔目標・スケジュール〕

・財政調整基金を取り崩さない当初予算編成の実現（～Ｈ21）

| 項目 | Ｈ17当初 | Ｈ21目標 |
| --- | --- | --- |
| 財政調整基金取崩予算額 | 2.44億円 | 0億円 |

（４）事業の優先順位の明確化とスクラップ・アンド・ビルドの徹底

住民ニーズや経済情勢の変化に即応した予算編成が行えるよう、各事業ごとに的確に事業評価を行うとともに徹底したスクラップ・アンド・ビルドを実施していきます。また、緊急性、必要性の観点から各事業に優先順位を設定するとともに、各事業には終期を設定していきます。

〔目標・スケジュール〕

・事業評価システムの構築　Ｈ18～：システム構築、事業評価の実施

（５）広域的連携の促進

全国的に現在市町村合併が積極的に推進されている中、本市においても、水俣芦北広域行政事務組合が実施している業務のみならず、業務の効率化を図るため様々な分野で市町村の垣根を越えた広域的な取組みの実施に向けた検討を行います。

〔目標・スケジュール〕

・広域的連携の可能性検討　Ｈ17～

（６）財政健全化のための視点

財政健全化計画では、次のような視点に立ち、具体的な戦略を構築します。

  - 説明責任が果たせる予算システムの構築

  - 柔軟な行政運営システムの構築～脱お役所仕事宣言の実践～

  - 採算性の重視　～キャッシュフローの視点～

  - 受益者負担の見直し

  - 行政と市民との役割分担の見直し～真のパートナーシップの確立～

  - 経常経費への枠査定方式の導入

＜具体的な方策＞

・水俣市の規模にあった財政の推進

| 項目 | 見直し内容 | スケジュール |
| --- | --- | --- |
| 市長交際費、三役報酬等の削減 | 市長交際費、三役報酬等は、県内各市の最低水準にします。 | H17～ |
| 市単独事業、上乗せ事業の見直し | 本市は県内各市で比較すると、人口１人当りの事業費が高くなっていることから、市単独で実施している事業や国庫補助基準などに上乗せしている事業については見直しを行います。また、単独事業については、国庫補助事業への振替を積極的に進めていきます。 （例）中学生に対するインフルエンザ予防接種、敬老祝金、乳幼児医療費扶助等 | H17～H21 |
| 補助金の削減 | 行財政改革推進委員会で補助の縮減、廃止の意見が多かったものについて見直しを行います。 （例）政務調査費、保護司会運営費補助、国際交流協会補助、敬老祝金、生ごみ処理機に対する補助等 | H17～H21 |
| 職員の削減 | 事務効率化、平準化を推進し、市の財政規模の縮小に合わせて職員数の削減を行います。計画期間中に職員数を20%程度削減します。(70～80名程度、総合医療センターの医療・看護職、水道事業会計を除く一般行政職員。) 効果額 ９７８百万円 | H17～H21 |
| 職員給与等の見直し | 職員数削減を計画期間中に実現することは退職者の不補充だけでは実現が困難であり、計画期間中に限って職員給与又は管理職手当等の削減や早期退職制度の実施について検討します。 効果額 １５百万円 | H17～H21 |
| 久木野支所、診療所の見直し | 昭和31年の合併時の協定により現在まで設置されていますが、交通事情も大幅に改善されていることに加え、他地域との均衡を図る観点から民間委託や廃止を含め見直しを検討していきます。 | H17～ |
| 災害復旧期間中の普通建設事業の大幅削減 | 水俣豪雨災害の復旧を迅速に進めるため、集中期間中は、普通建設事業の大幅な削減を行います。 効果額 ２１６百万円 | H17 |

・業務改善、効率化の推進

| 項目 | 見直し内容 | スケジュール |
| --- | --- | --- |
| TQC(Total Quality Control：総合的品質管理)による業務改善 | 限られた経営資源の中で住民サービスの向上を図るため、TQCを導入し職員によるQCサークル活動等を展開し、業務改善、業務の効率化を推進します。 | H17～H21 |
| 公用車の一元管理 | 各課管理となっている公用車のうち本庁で使用している公用車を財政課が一元管理し、年間使用時間が500時間未満の公用車は原則として廃止していきます。 | H17～ |
| 遊休資産の売却などの促進 | 利用目的がない遊休地(第３セクター所有地を含む)については、売却又は民間への賃貸による利用促進を図ります。 また、貸付物件は使用料の適正化を推進します。 さらに、既存施設についても地域の活性化に資すると判断される場合は民間への売却や賃貸を積極的に推進します。 効果額 １７１百万円 | H17～ |
| 研修、視察旅費等の一元管理 | 研修、視察については、ベンチマーキングを導入するとともに、総務課で一元管理し、計画的、効果的に実施します。 | H17～ |
| コピー、パソコン等のリース期間延長 | 事務機器等(教材用パソコンは除く)については、リース期間(５年)を原則２年間延長します。 | H17～ |
| ＩＴ化による事務の効率化 | 各種基幹業務のＩＴ化を進め本格稼動の段階に入ってきましたので、今後、一層の活用により事務の効率化を図り職員の削減に努めます。 | H17～H21 |
| 物件費の削減 | 市管理施設の維持管理費、事務経費の削減を図るため、自己宣言方式によるISO14001の徹底や庁内LAN等の一層の活用を推進します。 効果額 ６８８百万円 | H17～H21 |
| 市広報誌の見直し | 市広報誌、議会報の掲載内容を厳選するとともに、広報誌には有料広告制度を導入します。 | H17～ |
| 電算システム委託方法の見直し | 電算システム保守契約については、必要に応じてスポット契約への変更を進めます。 | H17～ |
| 市管理施設の機能及び管理方法の見直し | 市管理施設の利用状況を踏まえ、開館時間の変更、管理方法の見直しを行います。 ・指定管理者制度の導入に伴い施設管理の民間委託も積極的に推進します。（別表） ・民間への移管を含め活用策を検討します。 | H17～H21 |
| 小中学校の用務員の臨時職員転換の推進 | 小中学校の用務員は、退職時に臨時職員への転換を行います。 | H17～ |
| 広域行政事務組合に対する負担金の削減 | 同組合は、消防、清掃等の業務を１市３町共同で実施していますが、同組合に対しても本計画の趣旨を踏まえた事務事業の見直しを依頼し負担金の削減に努めます。 | H17～ |
| 市議会の費用弁償等の見直し | 市議会開催中の議員の費用弁償は廃止します。また、委員会視察の費用弁償の削減も実施します。 さらに、議長交際費も削減します。 | H17～ |
| 各種団体等の負担金の削減 | 市が加入している各種団体に対する負担金は、費用対効果の観点から必要性が低いものは脱会を含め見直しを行います。 | H17～ |
| 市税、使用料等の徴収の適正化 | 市税は、税法等関係法令に基づき徴収の徹底に努めます。また、上・下水道使用料や市営住宅家賃等の徴収の一層の適正化を図ります。 | H17～H21 |
| 委員会、審議会の統廃合 | 市が設置している委員会や審議会は、必要性や目的を点検し統合や廃止を進めます。 | H17～ |
| 民間活力による施設整備の推進 | 給食センター、老人ホームなど公共施設の建替えについては、PFI(Private Finance Initiative)や建物リース、SPC(Special Purpose Company：特定目的会社)を活用した整備の可能性を検討します。 （検討）給食センターについては、あり方、整備方針等を再検討する。 | H17～ |
| 外郭団体の見直し | 振興公社、土地開発公社、社会福祉事業団、㈱みなまた、（株）みなまた環境テクノセンター等の外郭団体は、指定管理者制度による委託の見直しを推進するとともに、市共済組合を含むこれらの団体に対し、経営努力を行い自立性を高めるよう指導していきます。 | H17～ |

・採算性の重視

| 項目 | 見直し内容 | スケジュール |
| --- | --- | --- |
| 土地開発公社事業(梅戸団地、月浦台地開発)の見直し | 当該事業については、費用対効果を勘案しつつ、抜本的な見直しを行います。その際、民間への売却等も含め検討します。 | H17～ |
| 総合医療センター補助の見直し | 独立採算の原則を踏まえ、運営の健全化を推進するとともに負担金の削減を進めていきます。 | H17～ |
| 下水道会計への繰出しの見直し | 約99億円の起債残を有する現状を鑑み、収益性の向上、適切な規模での事業実施のための見直しを行い、赤字補填の削減を進めていきます。 汚水施設については、事業の採算性が高い地域から実施していきます。 また、既設地域では、未接続世帯の解消に努めます。 | H17～ |
| 国民健康保険、介護保険、老人保健特別会計への繰出金の縮減 | 健康づくりや地域福祉の推進等に積極的に取り組み、国民健康保険、介護保険、老人保健特別会計への繰出金の縮減に努めます。 | H17～ |

・受益者負担の見直し

| 項目 | 見直し内容 | スケジュール |
| --- | --- | --- |
| 使用料、手数料の見直し | 各種施設の使用料や手数料は、適宜、受益者負担の見直しを行います。また、視察者への資料代の有料化や市広報誌の広告導入なども積極的に推進します。また、市広報誌による有料イベントの紹介の有料化なども検討します。 | H17～ |
| 公営住宅整備を受益者負担の観点で見直し | 公営住宅整備については、需要に見合った整備を進めるため５年程度の中期計画を策定し、家賃収入の範囲で整備を行っていきます。 | H17～ |
| 委員会等の報酬の見直し | 自らの地域は自らが守り育てるという観点から各種委員会、協議会等に出席する委員等に対する報酬の見直しを行います。（例）年額制から日額制へ見直し | H17～ |

・行政と市民との役割分担の見直し

| 項目 | 見直し内容 | スケジュール |
| --- | --- | --- |
| 地域の自主・自立の推進 | 今後、策定する地域福祉計画、男女共同参画計画、地域自治組織の設置支援、子育て支援センター、健康づくりの推進などを通して、自らの地域は自らの手で守り育てるということを原則に"小さな市役所"の実現を推進します。 | H17～H21 |
| 地域に対する支援の総合化 | 地域自治組織の設立を支援するとともに、地域に対する補助(寄ろ会運営補助、リサイクル事業補助、自主防災組織補助、公園管理等)の充実、総合化を推進します。 | H17～ |
| 公園管理等へのアドプト導入 | 地域の公園、都市公園等の管理を実費支給のうえ地域に委託する。 | H17～ |
| 商工会議所等各種団体補助の見直し | 各種団体への事業費、運営補助については、事業の必要性を踏まえ廃止を含めた見直しを行う。 | H17～ |
| 市施設を活用した地域振興の見直し | 市の施設の中には、愛林館やまつぼっくりのように建物管理委託だけでなく、各種自主事業、販売業務を実施している施設がありますが、今後、建物管理委託費と地域振興のための自主事業に対する補助を区分していきます。また、将来的には、地域自治活動の一環として地域による活用を検討していきます。 | H17～ |
| 区長、行政協力員報酬の見直し | 区長、行政協力員制度は、地域自治制度の設置と併せて見直しを行います。 また、当面、区長、行政協力員に対する報酬は、県内各市と比較して高いため、見直しを行います。 | H17～H20 |
| 各種団体に対する支援の見直し | 市関係団体で運営支援を行っているものについては、自立に向けた指導を行います。 | H17～ |

（７）外部(市民)によるチェック体制の構築

本市では、平成１５年度から全国に先駆けて市民監査委員によるＩＳＯ１４００１の自己宣言方式を導入していますが、本大綱や財政健全化計画の進捗管理については、市行財政改革推進委員会による監査を実施します。

〔目標・スケジュール〕

・平成１６年度から行財政改革推進委員会による進捗管理を実施します。

Ｈ17：中間報告　進捗率　５０％

Ｈ18：外部行政評価として、位置付けの検討

２．市勢に適合した組織・機構

本市の職員数や目的別・性質別予算の人口１人当たりの数値を県内各市で比較すると、ほとんどの項目でトップクラスとなっています。これは、水俣病関連施策をはじめとする地域特性はあるものの、昭和３０年代以降、一貫して人口が減少してきたにもかかわらず、並行して組織の縮小を実施して来なかったことに起因するものと考えられます。

地方交付税をはじめとして地方と国の関係が見直される中、今後、大幅な歳入減少が見込まれており、市勢に見合った組織・機構としていくことが緊急の課題です。

組織・機構の整備にあたっては、今後一層、スクラップ・アンド・ビルドを基本とし、簡素で効率的なものにするとともに、社会的ニーズや時代の変化に的確に対応できるよう、常に見直しを行います。

また、組織間の横の連携を強化し、情報の共有化を進めるとともに執行体制の強化に努めます。

（１）人口規模、財政規模に見合った職員数の管理

現在の職員数は、市総合計画の計画人口が３５，０００人を想定したものとなっていますが、現在の人口から見て、県下各市の中で人口当たり職員数が多くなっており約１０％程度の削減（総合医療センター医療、看護職を除く。）が必要です。

さらに、本市の平成20年度の財政規模は、平成１４年度の約２０％減の１１５億円程度と見込まれており、人件費についても２０％程度の削減は避けて通れないと考えられます。

このようなことから本大綱では、計画期間中に２０％の職員数の削減を目指します。このため、採用試験の隔年実施や退職者不補充を進めていきますが、これだけでは目標を達成することは困難と予想されますので、早期退職制度の創設を検討します。

〔目標・スケジュール〕

・職員数２０％削減は、計画期間中での実現をめざします。

・収入役制度の見直し

総職員の目標値

| 区分 | Ｈ17 | Ｈ18 | Ｈ19 | Ｈ20 | Ｈ21 | Ｈ22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総 職 員 | 704 | 688 | 677 | 656 | 632 | 625 |
| （対前年） |  | （-16） | （-11） | （-21） | （-24） | （-7） |
| うち病院事業 | 373 | 376 | 373 | 373 | 371 | 371 |
| うち水道事業 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| うち下水道事業 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |

・早期退職者制度は、平成１７年度中に検討を行い早期の実現を目指します。

Ｈ18～：実施

（２）給与の見直し

国の地方財政改革の推進により地方交付税の大幅な削減が予想され、職員数の削減だけでは人件費の削減が間に合わない状況であること、扶助費、補助費など住民サービスに直結する予算の削減も計画していることなどを勘案し、職員給与、管理職手当などの削減についても検討します。

〔目標・スケジュール〕

・職員手当等の削減の実施の有無及び内容は、国の地方行財政改革の動向を踏まえながら、当面の方策を平成１６年度中に検討します。

Ｈ18～：毎年検討

（３）外郭団体等

外郭団体等については、社会経済情勢の変化を踏まえ、それぞれの団体の設立目的、事業内容、運営方法等について、統廃合を含めて再点検するとともに、透明性の向上に努め、効率的かつ適正な運営を推進します。

〔目標・スケジュール〕

・外郭団体の総点検：Ｈ16：実施　　進捗率　３０％

Ｈ18～：各種団体に対して組織、事業の見直し

３．特別会計・公営企業の経営健全化

本市の一般会計から特別会計（国民健康保険、介護保険、老人保健、下水道事業）や企業会計（病院事業）、さらには、水俣・芦北広域行政組合、第三セクターへの施設管理委託、各種団体への補助として平成１４年度は約３１億円の繰出しや補助を行っており、一般会計総額の１／５に及んでいます。

このため、本市の財政の健全化を図るために、今後、これらの会計の自立性を高めていくことが必要です。

（１）介護保険等の適正化

今後、本市では、高齢化の一層の進展が予想されており、介護保険、国民健康保険、老人保険特別会計の増加が見込まれます。本市としては、健康づくり、スポーツ振興、少子高齢化対策を総合的に実施することによりこれらの特別会計への繰入れの適正化を進めていきます。

〔目標・スケジュール〕

・赤字補填の繰入れを行わずに済むように特別会計の管理を徹底します。

Ｈ16～：検討

Ｈ18～：制度改正を踏まえ、介護予防プログラムの検討

（２）下水道特別会計の健全化

当会計は、現在、約１００億円の起債残高を有している一方、使用料収入は年間２．２億円であるのに対して償還元利９．３億円という財政構造になっており、一般会計からの繰入金は償還元利に当たっている状況です。もちろん、本市では、天井川である水俣川の災害防止を優先して雨水対策に重点をおいてきたという特殊性はあります。短期間でこの構造を変えることは不可能でありますが、健全化に向けたロードマップを示していきます。

〔目標・スケジュール〕

・平成１６年度中に健全化に向けたロードマップを明らかにします。

H17～：接続推奨及び受益者負担金の滞納対策強化　（効果額　２６百万円）

・事務改善による事務の見直し。

H18～：職員数の削減　（効果額　１３百万円）

（３）総合医療センター経営の健全化

総合医療センターでは、平成元年の病床増設以来、経常的に赤字を計上し、平成１４年度末では、累積欠損約２５億円、一時借入１７億円にも達していました。これは債務超過状況であり、このままで行くと起債制限の可能性もありました。

しかし、この１年余りの経営努力により、平成１５年度は２億円余りの黒字が見込まれるまでに経営努力が行われてきました。今後とも、職場改善活動の推進、入札の徹底、退職者のパートへの変更、任期付き職員の採用による人件費の削減を引き続き進め、経営の健全化を推進します。

さらに、累積損失の削減状況を見ながら、地方公営企業法の全部適用の導入や独

立行政法人化の可能性について検討していきます。

〔目標・スケジュール〕

・計画期間中に総合医療センターの黒字経営体質を定着させ、累積債務、一時借入金の解消に向けた見通しを明らかにします。

H17～：職員の削減、退職者のパートへの変更

（効果額　１，５２９百万円）

H17～：入札の徹底、委託契約の見直し、統合による経費削減

（効果額　４６３百万円）

H18～：久木野診療所の廃止検討

〔問題点〕

湯ノ児病院との統合による減床、医師の確保、医療制度改革による収入減

（効果額　△２，９４６百万円）

（別表）

平成１８年度指定管理者制度導入予定施設一覧

①　レクリエーション・スポーツ施設

（競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール、海水浴場、国民宿舎、宿泊休養施設）

| Ｎｏ | 名称 | 直営 | H18.4～ 実施 | H18.7～ 実施予定 | H18.8～ 実施予定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ひばりが丘グラウンド |  | ○ |  |  |
| 2 | 浜グラウンド |  | ○ |  |  |
| 3 | 総合体育館 |  | ○ |  |  |
| 4 | 総合体育館南部館 |  | ○ |  |  |
| 5 | 厚生会館 |  |  | ○ |  |
| 6 | 市立武道館 |  | ○ |  |  |
| 7 | 児童プール |  | ○ |  |  |
| 8 | 競り舟艇庫会議室 |  | ○ |  |  |
| 9 | 小中学校夜間照明施設 | ○ |  |  |  |
| 10 | 城山テニスコート |  | ○ |  |  |
| 11 | グリーンスポーツみなまた |  | ○ |  |  |
| 12 | 湯の鶴温泉保健センター |  |  | ○ |  |
| 13 | 湯の児フィッシングパーク |  |  | ○ |  |

②　産業振興施設（情報提供施設、展示場施設、見本市施設、開放型研究施設）

| Ｎｏ | 名称 | 直営 | H18.4～ 実施 | H18.7～ 実施予定 | H18.8～ 実施予定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | みなまた観光物産館まつぼっくり |  |  | ○ |  |
| 2 | ワークプラザ |  |  | ○ |  |
| 3 | 久木野ふるさとセンター |  |  | ○ |  |
| 4 | 東部センター「葛彩館」 |  |  | ○ |  |
| 5 | 駅前広場 |  |  | ○ |  |
| 6 | 勤労青少年ホーム |  |  | ○ |  |
| 7 | 地域農業担い手センター |  |  | ○ |  |
| 8 | みなまた環境テクノセンター |  |  | ○ |  |

③　基盤施設（駐車場、大規模公園、水道施設、下水道終末処理場）

| Ｎｏ | 名称 | 直営 | H18.4～ 実施 | H18.7～実施予定 | H18.8～実施予定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新駅東駐車場 | ○ |  |  |  |
| 2 | 湯の児島公園 | ○ |  |  |  |
| 3 | 湯の鶴公園 | ○ |  |  |  |
| 4 | 大崎鼻公園 | ○ |  |  |  |
| 5 | 湯の鶴運動公園 | ○ |  |  |  |
| 6 | 小崎親水公園 | ○ |  |  |  |
| 7 | 浜公園 | ○ |  |  |  |
| 8 | 水道施設 | ○ |  |  |  |
| 9 | 下水道施設 | ○ |  |  |  |
| 10 | 市営住宅（１７団地） | ○ |  |  |  |

④　文教施設（市民会館、文化会館、博物館、美術館、自然の家、海・山の家）

| Ｎｏ | 名称 | 直営 | H18.4～ 実施 | H18.7～実施予定 | H18.8～実施予定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化会館 |  | ○ |  |  |
| 2 | 水俣病資料館 | ○ |  |  |  |
| 3 | はぜのき館 |  |  | ○ |  |
| 4 | 蘇峰記念館 |  | ○ |  |  |
| 5 | 蘇峰・蘆花生家 |  | ○ |  |  |
| 6 | 市立図書館 | ○ |  |  |  |
| 7 | 市立公民館 | ○ |  |  |  |
| 8 | 水俣メモリアル | ○ |  |  |  |

⑤　医療・社会福祉施設

病院、老人福祉センター

| Ｎｏ | 名称 | 直営 | H18.4～ 実施 | H18.7～実施予定 | H18.8～実施予定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 総合医療センター | ○ |  |  |  |
| 2 | 老人福祉センター | ○ |  |  |  |
| 3 | 養護老人ホーム「恵愛園」 |  |  | ○ |  |
| 4 | 重症心身障害者施設「明水園」 |  |  | ○ |  |
| 5 | 障害者ディサービスセンター |  |  | ○ |  |
| 7 | ふくろふれあい学童クラブ |  |  | ○ |  |
| 8 | 二小ふれあい学童クラブ |  |  | ○ |  |
| 9 | 一小ふれあい学童クラブ |  |  | ○ |  |
| 10 | 保健センター | ○ |  |  |  |

⑥　その他

| Ｎｏ | 名称 | 直営 | H18.4～ 実施 | H18.7～実施予定 | H18.8～実施予定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市営墓地 | ○ |  |  |  |